## Beispielprojekt_1
Projektname: |  | Beispielprojekt 1
Nr. | Vorgänger |  | Start | Dauer | Ende | Erledigt
1 | S | Startup-Sitzung | 2017-02-15 | 1 | 2017-02-16 | 100%
2 | 1 | Tätigkeit A | 2017-02-16 | 10 | 2017-03-02 | 100%
3 | 1 | Tätigkeit B | 2017-02-16 | 4 | 2017-02-22 | 100%
4 | 3 | Tätigkeit C | 2017-02-22 | 8 | 2017-03-06 | 100%
5 | 4 | Tätigkeit E | 2017-03-06 | 10 | 2017-03-20 | 80%
6 | 4 | Tätigkeit F | 2017-03-06 | 21 | 2017-04-04 | 50%
7 | 6 | Tätigkeit G | 2017-04-04 | 13 | 2017-04-24 | 0%
8 | 7 | Tätigkeit H | 2017-04-24 | 15 | 2017-05-16 | 0%
Formulas:
Ende = WORKDAY([Start],[Dauer],Feiertage!$A2:A6)
Start = INDIRECT("F"&[Vorgänger] + 4)

## Feiertage
Tag | Beschreibung
2017-04-17 | Ostermontag
2017-05-01 | Maifeiertag
2017-05-25 | Christi Himmelfahrt
2017-06-05 | Pfingstmontag
2017-06-15 | Fronleichnam

## Projektstunden
Datum: | Mitarbeiter: | von: | bis: | Dauer(h): | verr. Dauer(h): | Quartal: | Quart. Var.2
2013-01-02 | Meier | 9:00 | 15:45 | 6:45 | 6:45 | 1 | 0:00
2013-01-03 | Meier | 8:30 | 17:15 | 8:45 | 8:15 | 1 | 0:00
2013-01-08 | Serna | 10:00 | 17:00 | 7:00 | 7:00 | 1 | 0:00
2013-01-08 | Meier | 10:00 | 17:00 | 7:00 | 7:00 | 1 | 0:00
2013-01-12 | Berger | 7:00 | 11:00 | 4:00 | 4:00 | 1 | 0:00
2013-02-12 | Serna | 7:00 | 15:00 | 8:00 | 8:00 | 1 | 0:00
2013-02-12 | Meier | 7:00 | 16:30 | 9:30 | 9:00 | 1 | 0:00
2013-02-20 | Serna | 10:00 | 14:30 | 4:30 | 4:30 | 1 | 0:00
2013-03-30 | Berger | 9:15 | 16:45 | 7:30 | 7:30 | 1 | 0:00
2013-03-05 | Meier | 14:00 | 19:00 | 5:00 | 5:00 | 1 | 0:00
2013-03-10 | Berger | 9:00 | 17:00 | 8:00 | 8:00 | 1 | 0:00
2013-03-10 | Meier | 9:00 | 12:00 | 3:00 | 3:00 | 1 | 0:00
2013-04-10 | Serna | 9:00 | 15:00 | 6:00 | 6:00 | 2 | 6:00
2013-04-21 | Meier | 8:00 | 15:30 | 7:30 | 7:30 | 2 | 7:30
2013-05-25 | Serna | 10:00 | 18:00 | 8:00 | 8:00 | 2 | 8:00
2013-05-02 | Berger | 8:30 | 14:00 | 5:30 | 5:30 | 2 | 5:30
2013-06-03 | Meier | 7:00 | 13:15 | 6:15 | 6:15 | 2 | 6:15
2013-07-11 | Serna | 9:00 | 16:00 | 7:00 | 7:00 | 3 | 0:00
2013-07-20 | Berger | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 8:30 | 3 | 0:00
2013-10-04 | Berger | 9:00 | 19:00 | 10:00 | 9:30 | 4 | 0:00
2013-10-05 | Berger | 10:00 | 16:00 | 6:00 | 6:00 | 4 | 0:00
2013-11-05 | Serna | 10:00 | 16:00 | 6:00 | 6:00 | 4 | 0:00
2013-11-10 | Meier | 9:00 | 21:00 | 12:00 | 11:00 | 4 | 0:00
|  |  | Quartal |  | 2
|  | Summe der verr. Stunden: |  |  | 33.25
Note on F27: Moritz: Hier das gewünschte Quartal angeben

## Fahrtenbuch
Taggeld für 12h: |  | 26.4
Nächtigungsgeld: |  | 15
km Geld: |  | 0.356
VON |  | BIS |  | km | Dauer in Tagen | Dauer in h | Durchsch. h / Tag | km-Geld | Taggeld | Nächtigungsgeld
Datum | Uhrzeit | Datum | Uhrzeit
2014-03-01 | 8:00 | 2014-03-01 | 17:00 | 745 | 0.375 | 9 | 9 | 265.22 | 19.8 | 0
2014-03-02 | 6:00 | 2014-03-03 | 15:00 | 1623 | 1.375 | 33 | 16.5 | 577.788 | 52.8 | 15
2014-03-05 | 9:00 | 2014-03-05 | 13:00 | 67 | 0.16667 | 4 | 4 | 23.852 | 0 | 0
2014-03-08 | 8:00 | 2014-03-09 | 17:00 | 2012 | 1.375 | 33 | 16.5 | 716.272 | 52.8 | 15
2014-03-12 | 10:00 | 2014-03-12 | 23:00 | 134 | 0.54167 | 13 | 13 | 47.704 | 26.4 | 0
2014-03-15 | 9:00 | 2014-03-15 | 11:00 | 13 | 0.083333 | 2 | 2 | 4.628 | 0 | 0
2014-03-19 | 5:00 | 2014-03-19 | 13:00 | 462 | 0.33333 | 8 | 8 | 164.472 | 0 | 0
Note on F9: Moritz: Ich bin nicht sicher ob das so gefragt war. Ich habe die genaue Dauer ausgerechnet und dann in Tagen angegeben.
Note on J9: Moritz: Basiert auf Anzahl angebrochener Tage geteilt durch die gesamten Stunden. Zwischen 8h und 12h Stunden wird pro Stunden (Taggeld für 12h / 12) abgerechnet, unter 8h gibt es 0 und für über 12h gibt es das Taggeld für 12h.